**Обґрунтування**

**щодо необхідності внесення змін до Ремонтної програми у тарифах з відпуску електричної та виробництва теплової енергії на 2019 рік по ТОВ ФІРМА "ТЕХНОВА"**

Тарифи з відпуску електричної та виробництва теплової енергії на 2019 рік для ТОВ ФІРМА "ТЕХНОВА" затверджені постановою НКРЕКП № 1818 від 11.12.2018 р.

Відповідно структури тарифу, ремонтна програма за рахунок амортизації затверджена на суму 72 683,37 тис грн. без ПДВ та передбачає захід "Ремонт турбогенератора ПТ-50/60-130/7 ст.№1" загальною вартістю 3 802,00 тис грн. без ПДВ.

В ході виконання ремонтних робіт турбогенератора ПТ 50/60-130/7 ст.№1, що були розпочаті згідно графіку ремонтів основного обладнання з 15.04.2019 року, був виявлений непередбачений дефект на 21 ст. ротора турбіни. Крім цього виявлені додаткові дефекти на генераторі турбіни та корпусі циліндру низького тиску.

Згідно рекомендації ТОВ "Котлотурбопром" філія "ХЦКБ ЕНЕРГОПРОГРЕС" для подальшої експлуатації турбіни в ОЗП 2019-2020, необхідно виконати додатковий обсяг робіт з демонтажу 21 ст. та усунення інших виявлених дефектів.

Невиконання вищевказаних додаткових робіт може призвести до аварійних зупинок під час проходження опалювального періоду 2019-2020 рр., що, в свою чергу, призведе до ускладнення теплопостачання у м. Чернігів та зриву програми з виробництва електричної енергії.

Вартість додаткових робіт по ремонту турбогенератору ПТ 50/60-130/7 ст.№1 за розцінками 2019 року, становить **1 394,6 тис грн. без ПДВ.**

Відповідно до постанови НКРЕКП №991 від 01.08.2017 р. розділ 4 п. 4.1 "*…У разі необхідності виконання ремонтних робіт, що не були передбачені встановленою структурою тарифу на відпуск електричної енергії та (або) виробництва теплової енергії, ліцензіат повинен звернутись до НКРЕКП щодо зміни переліку заходів та витрат на їх реалізацію…"* та постанови НКРЕКП № 2585 від 15.10.2015 р. п.3.9 "…*При виникненні потреби у здійсненні закупівлі у зв’язку з особливими економічними та іншими обставинами, яких ліцензіат не міг передбачити, у тому числі закупівлі, пов’язаної з ліквідацією наслідків надзвичайних ситуацій, виконанням аварійно-відновлювальних робіт, ліцензіат має право протягом прогнозного періоду, як правило, протягом місяця за підсумками першого, другого або третього кварталу звернутися до НКРЕКП з пропозицією щодо внесення змін до схваленої інвестиційної програми з наданням відповідного обґрунтування….*" та враховуючи вищевказане, ТОВ ФІРМА «ТЕХНОВА» КЕП «Чернігівська ТЕЦ» пропонує збільшити витрати на ремонт турбогенератора ПТ 50/60-130/7 ст. №1 по роботам на суму **1 394,6 тис грн. без ПДВ.**

Збільшення фінансування заходу «Ремонт турбогенератора ПТ-50/60-130/7 ст. №1», пропонуємо виконати за рахунок перерозподілу грошових коштів з інших заходів ремонтної програми 2019 року **без зміни джерела фінансування, структури затвердженого тарифу та загальної вартості ремонтної програми** (*таблиця №1*).

*Табл. №1. Заходи що підлягають коригуванню з виконання ремонтних робіт та перерозподілу коштів для фінансування ремонтної програми ТОВ ФІРМИ «ТЕХНОВА» КЕП «Чернігівська ТЕЦ» у 2019 р.*

***тис. грн. без ПДВ***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Назва заходу | Обсяг фінансування, передбачений на плановий період(затверджений тариф) | Обсяг фінансування, передбачений на плановий період(пропозиція ліцензіата) | Відхилення |
| Послуги сторонніх організацій | Вартість матеріалів придбаних ліцензіатом | Всього | Послуги сторонніх організацій | Вартість матеріалів придбаних ліцензіатом | Всього | Послуги сторонніх організацій | Вартість матеріалів придбаних ліцензіатом | Всього |
| 1 | Ремонт ємності зберігання піни з утилізацією піноутворювача. | 341.8  | 315.0  | **656.8**  | - | 16.9  | **16.9**  | -341.8  | -298.1  | **-639.9**  |
| 2 | Відновлення антикорозійного покриття металоконструкцій ВРП-110 кВ та ВРП-35 кВ. | 63.0  | 278.6  | **341.6**  | - | 32.1  | **32.1**  | -63.0  | -246.6  | **-309.6**  |
| 3 | Ремонт посудин водневих ресиверів №2 та №4. | 165.1  | 280.0  | **445.1**  | - | - | **-**  | -165.1  | -280.0  | **-445.1**  |
| 4 | Ремонт турбогенератора ПТ-50/60-130/7 ст.№1. | 1 931.2  | 1 870.8  | **3 802.0**  | 3 325.7  | 1 870.8  | **5 196.6**  | 1 394.6  | - | **1 394.6**  |
| **Разом**  | **2 501.1**  | **2 744.4**  | **5 245.5**  | **3 325.7**  | **1 919.8**  | **5 245.5**  | **824.6**  | **-824.6**  | **0.0**  |